## GR03-Gantt_proyecto-V001-30-06-
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Predecesoras | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios | Duration | Start | Finish
Proyecto de Sistema de ventas en línea Ecuabonsai | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 20% |  | integrantes del grupo
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 20%
Presentación de Proyectos disponibles | 4d | 2022-11-09 | 2022-11-13 |  | 100% | Completo | Jonathan Zapata | Realizado por todo el Grupo 5 con indicaciones dadas por el lidera el Sr. Zapata
Confirmación del proyecto | 5d | 2022-11-09 | 2022-11-14 |  | 100% | Completo | Jonathan Zapata
Analisis de primera reunión | 1d | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 100% | Completo | Jonathan Zapata
Comunicación con el director asignado | 1d | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5 y Jenny Ruiz
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación | 4d | 2022-11-17 | 2022-11-20 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5 y Jenny Ruiz
Planificación del proyecto de Ecuabonsai | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 7% | En progreso | Miembros del Grupo 5
ETAPA DE REQUISITOS
Revisión del perfil de proyecto | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5 y Jenny Ruiz
Reunión con los expertos del tema asignado | 1d | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5 y
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1d | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5
Defensa del perfil de proyecto | 1d | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
Sprint 0
Especificación Requisitos Funcionales | 1d | 2022-12-27 | 2022-12-27 |  | 100% | Completo | Bryan Yanzapatanta y Jonathan Zapata
Matriz HU | 1d | 2022-12-27 | 2022-12-27 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5
Prototipo de Página Web | 2d | 2022-12-29 | 2022-12-30 |  | 100% | Completo | Bryan Yanzapatanta y Jonathan Zapata
Revision del primer sprint | 1d | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5 y Jenny Ruiz
Sprint 1
Matriz HU | 1d | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  | 100% | Completo | Miembros del Grupo 5
Implementación Requisito (Gestionar Producto) | 4d | 2023-01-14 | 2023-01-17 |  | 100% | Completo | Bryan Yanzapatanta
Implementación Requisito (Inicio Sesión) | 2d | 2023-01-11 | 2023-01-12 |  | 100% | Completo | Bryan Yanzapatanta
Implementación Requisito (Registrar Cuenta) | 2d | 2023-09-17 | 2023-09-18 |  | 70% | En progreso | Jonathan Zapata
Implementación Requisito (Gestionar Promociones) | 3d | 2023-01-20 | 2023-01-22 |  | 100% | Completo | Bryan Yanzapatanta y Jonathan Zapata
Revision del segundo sprint | 1d | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 0% | En progreso | Miembros del Grupo 5 y Jenny Ruiz
Defensa del Proyecto