## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | así podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestionar Producto | Administrador | Iniciar Sesión y Gestionar productor con sus datos: nombre, descripción, tamaño, edad, especie y precio | Iniciar sesión y gestionar la información de los productos |  | Alta | Terminado
REQ002 | Inicio de Sesión | Usuario/Administrador | Inicio de Sesión mediante un usuario y contraseña | Ingresar al Sistema |  | Alta | Terminado
REQ003 | Registrar Cuenta | Usuario | Registrar cuenta para acceder a todas las funciones del sistema | Realizar pedidos y acceder a las demás funciones que existen dentro de mismo |  | Alta | Terminado
REQ004 | Generar Promociones | Administrador | Seleccionar los productos para generar promociones | Aumentar momentáneamente las demandas de aquellos productor seleccionados |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestionar Producto | Administrador | Iniciar Sesión y Gestionar productos con sus datos: nombre, descripción, tamaño, edad, especie y precio | Iniciar sesión y gestionar la información de los productos |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Iniciar Sesíon como administrador. |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 2
REQ001-2 | Elegir el producto a modificar. |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 1
REQ001-3 | El producto será modificado y se visualizara en la aplicación. |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Inicio de Sesión | Usuario/Administrador | Inicio de Sesión mediante un usuario y contraseña | Ingresar al Sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registrar Cuenta | Usuario | Registrar cuenta para acceder a todas las funciones del sistema | Realizar pedidos y acceder a las demás funciones que existen dentro de mismo |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario para registrar una cuenta. |  |  |  | Jonathan Zapata |  | 2
REQ003-2 | Una vez creada la cuenta el usuario podra iniciar sesión y acceder al sistema. |  |  |  | Jonathan Zapata |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Generar Promociones | Administrador | Seleccionar los productos para generar promociones | Aumentar momentáneamente las demandas de aquellos productor seleccionados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario para ingresar promociones |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 3
REQ004-2 | Recoger informacion de la base de datos e ingresar la promoción |  |  |  | Jonathan Zapata |  | 2
REQ004-3 | Confirmar la promocion ingresada |  |  |  | Bryan Yanzapanta |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 0